## Sheet1
4팀 [칭찬해주] 상세개발계획서
Task |  | Detail | 담당자 | 월) | 3월 | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  | Issues
|  |  |  | 일) | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 |  | √ | 진행완료
|  |  |  | 수업주차) | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 |  |  | 미 진행
공통 |  | 정기 회의 | 모두 |  | 4월 3 5주차: √; 4월 10 6주차: √; 4월 17 7주차: √; 5월 15 11주차: 중 간 발 표; 6월 19 16주차: 최 종 발 표
|  | 상세개발계획서 수정 | 모두 | bar: 4월 3 5주차 to 5월 8 10주차; 5월 22 12주차 to 6월 12 15주차
|  | 주차별 개인 보고서 작성 | 모두 | bar: 4월 3 5주차 to 5월 8 10주차; 5월 22 12주차 to 6월 12 15주차
|  | 서비스 아키텍처 작성 | 유승빈 | bar: 4월 3 5주차 to 4월 24 8주차
|  | 플로우차트 작성 | 유승빈 | bar: 4월 3 5주차; 4월 17 7주차
|  | 디자인 완성 | 유승빈, 권아영, 강민재 | bar: 4월 10 6주차
|  | 로고 제작 | 권아영 | bar: 3월 27 4주차
|  | 경쟁 서비스 분석 | 장요한 | bar: 3월 27 4주차
|  | 배포 학습 및 세팅 | 유승빈 | bar: 5월 29 13주차 to 6월 12 15주차
|  | APK, AAB 파일 생성 | 권아영 | bar: 6월 12 15주차
|  | 에러 핸들링 | 모두 | bar: 5월 22 12주차 to 6월 12 15주차
프론트엔드 | 공통 | 깃 레포 연결 | 권아영, 강민재 | bar: 3월 27 4주차; 4월 17 7주차
|  | 레이아웃 구현 | 강민재 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 권한별 화면 분기 처리 | 권아영, 강민재 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
| 인증 | 스플래시 UI | 권아영 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 로그인 UI | 권아영 | bar: 4월 17 7주차 to 5월 1 9주차
|  | 회원가입 UI | 권아영 | bar: 4월 17 7주차 to 5월 1 9주차
| 술BTI | 술BTI 테스트 (질문 폼) | 권아영 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
|  | 술BTI 결과 분석 화면 | 권아영 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
| 홈 | 홈 메인 UI | 강민재 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 서비스 소개 배너 | 강민재 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 주담과 함께한 순간들 UI | 강민재 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
| AI 챗봇 | AI 챗봇 페이지 | 강민재 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차
| 양조장 대시보드 | 양조장 대시보드 | 강민재 | bar: 5월 22 12주차
| 주담 | 주담 메인 UI | 강민재 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 1 9주차
|  | 레시피 작성 UI | 강민재 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 1 9주차
|  | 레시피 상세 UI | 강민재 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차
| 펀딩 | 펀딩 메인 UI | 권아영 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차
|  | 프로젝트 상세 UI | 권아영 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
|  | 프로젝트 후원하기 UI | 권아영 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
|  | 양조장 펀딩 프로젝트 생성 UI | 권아영 | bar: 5월 22 12주차
| 커뮤니티 | 게시글 목록 UI | 강민재 | bar: 5월 1 9주차
|  | 커뮤니티 레이아웃 UI | 강민재 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차
|  | 게시글 상세페이지 UI | 강민재 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
|  | 게시글 작성하기 UI | 강민재 | bar: 5월 8 10주차
| 마이페이지 | 유저 프로필 UI | 강민재 | bar: 5월 22 12주차
|  | 설정 UI | 강민재 | bar: 5월 22 12주차
백엔드 | 공통 | ERD 설계 | 강민재, 유승빈 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | API 명세서 작성 | 유승빈, 장요한, 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 서버(EC2) Node.JS 세팅 | 유승빈 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
| 인증 | 카카오 로그인 구현 | 유승빈 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | JWT 인증 구현 | 유승빈 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
| 유저 | 유저 정보 DB 저장 및 조회 구현 | 유승빈 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 1 9주차
| 레시피 | 레시피 관련 API 구현 | 장요한 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
| 커뮤니티 | 커뮤니티 관련 API 구현 | 장요한 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차
| 양조장 대시보드 | 양조장 기본 정보 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 양조장 기본 정보 수정 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 사업자 등록증 파일 업로드 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 진행중/종료된 펀딩 목록 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 펀딩 요약 통계 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 양조장 소유 펀딩 상세 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 제조 진행 프로젝트 목록 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 제조 단계 변경 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 최근 알림 요약 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 전체 알림 목록 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 읽지 않은 알림 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 알림 전체 읽음 처리 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 양조장 문의 목록 조회 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
|  | 양조장 문의 답변 등록 | 양재원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 8 10주차
| 펀딩 프로젝트 | 펀딩 약관 동의 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 펀딩 프로젝트 임시저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 임시저장 프로젝트 수정 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 프로젝트 제출 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 프로젝트 미리보기 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 프로젝트 기본정보 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 목표 금액 및 일정 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 법적 고시 정보 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 맛 지표 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 프로젝트 소개/예산/일정 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 창작자/정산/사업자 정보 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 환불/교환/성인인증/리스크 안내 저장 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 필수 서류 업로드 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 펀딩 프로젝트 목록 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 펀딩 프로젝트 상세 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 프로젝트 소개 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 양조일지 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | Q&A 목록 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | Q&A 질문 등록 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | Q&A 답글 등록 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 후기 목록 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 후원 옵션 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 후원 주문 생성 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 결제 요청 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 주문 상세 조회 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | 양조장 문의 등록 | 양재원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
| 고도화 | 리펙토링 및 최적화 | 유승빈, 장요한, 양재원 | bar: 5월 22 12주차 to 6월 12 15주차
AI | 공통 | API 엔드포인트 작성 | 황주원 | bar: 4월 17 7주차
| 환경설정 | FastAPI 서버 환경 설정 및 기본 구조 생성 | 황주원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | Gemini API 키 발급 및 테스트 | 황주원 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
| 데이터 | 전통주 DB 구축 (CSV 파싱 + 맛 벡터 라벨링) | 황주원 | bar: 4월 24 8주차 to 5월 1 9주차
| 술BTI | 술BTI 맛 프로필 데이터 구조 설계 (6차원 벡터) | 황주원 | bar: 5월 1 9주차
|  | 술BTI 추천 알고리즘 구현 (코사인 유사도) | 황주원 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차
| 연동 | Node.js ↔ FastAPI HTTP 연동 테스트 | 황주원 | bar: 5월 1 9주차 to 5월 8 10주차; 5월 22 12주차
| 기능 | 레시피/펀딩 법률 필터링 (Gemini 스크리닝) | 황주원 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차 to 5월 29 13주차
|  | 양조장 AI 인사이트 대시보드 (Gemini + Pandas) | 황주원 | bar: 5월 8 10주차; 5월 22 12주차 to 5월 29 13주차
|  | Imagen 3.0 레시피 썸네일 자동 생성 | 황주원 | bar: 5월 22 12주차 to 5월 29 13주차
| 고도화 | 전체 AI 기능 통합 테스트 및 고도화 | 황주원 | bar: 5월 22 12주차 to 6월 12 15주차
Infra |  | AWS 계정 생성 및 기본 환경 설정 | 유승빈 | bar: 4월 10 6주차
|  | AWS EC2, RDS, S3 연동 | 유승빈 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차
|  | CI/CD 배포 | 유승빈 | bar: 4월 17 7주차 to 4월 24 8주차